## CE 혁신 과제 진행현황
CE 혁신 과제 진행현황
[18 empty] | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
CE혁신가치 | 접점 | 대표과제 (챔피언) | 실행 Item |  | 담당부서 |  |  | 단계 진행율 및 일정 |  |  |  | 아이템 전체 진행율 및 일정 |  |  | Status |  | 진행사항 요약(2줄 정도로 간단히 작성) | 2021-01-01: 진행 일정 |  | 완료일정 |  | 진행율 |  | 진행단계
[5 empty] | 그룹 | 팀 | 팀장 | 진행 단계 | 시작 | 완료 | 진행율 | 시작 | 완료 | 진행율 |  |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  |  |  | 전월취합 | 변경여부 | 전월 | MOM | 전월 | 변경여부 | 전월 완료일 | 전월 진행율 | 전월 진행단계
편리 | 고객센터 | 편안하고 유용한 앱 서비스 (보안기술연구소장) | 1 | ★고객센터앱 (마이캡스) 리뉴얼 | 고객중심경영그룹 | 고객가치혁신팀 | 정재욱 | 3. 개발 Draft | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 60% | 2020-09-08 | 2022-05-30 | 52% | 1 | Not gone | - 상세계획 수립 필요함 - 텔레프로 상세 설계 완료 후에 진행할 예정(개발방향에 대한 논의는 완료됨) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 상세계획 수립 필요함 - 텔레프로 상세 설계 완료 후에 진행할 예정(개발방향에 대한 논의는 완료됨) | 미수정 | 2022-05-30 | 동일 | 52% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | 2022-05-30 | 40% | 3. 개발 Draft
공감 | 고객센터 | 나의 일처럼 생각해 주는, 든든한 고객센터 (고객중심경영그룹장) | 2 | 상담프로그램 내 상담사 본인의 만족도 현황 알림 | 고객중심경영그룹 | 고객서비스팀 | 홍희정 | 3. 개발 Draft | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 100% | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 60% | 1 | Not gone | - 화면설계 완료 및 요건사항 IT리뷰 중 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 화면설계 완료 및 요건사항 IT리뷰 중 | 미수정 | 2022-09-30 | 동일 | 60% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | 2022-09-30 | 40% | 3. 개발 Draft
공감 | 고객센터 | 나의 일처럼 생각해 주는, 든든한 고객센터 (고객중심경영그룹장) | 3 | 정확하고 전문적 상담을 위한 차세대 OSS 상담 assistant 도입 | 고객중심경영그룹 | 고객서비스팀 | 홍희정 | 3. 개발 Draft | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 35% | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 47% | 1 | Not gone | - 텔레프로 메인화면(상담Assistant 연동) 디자인 진행 중 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 텔레프로 메인화면(상담Assistant 연동) 디자인 진행 중 | 미수정 | 2022-09-30 | 동일 | 47% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | 2022-09-30 | 40% | 3. 개발 Draft
편리 | 고객센터 | 대면보다 편리한 비대면 상담 서비스 (고객중심경영그룹장) | 4 | 유선상담 감소를 위한 보이는 ARS 도입 | 고객중심경영그룹 | 고객서비스팀 | 홍희정 | 3. 개발 Draft | 2021-03-01 | 2021-10-30 | 35% | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 47% | 1 | Not gone | - 보이는 ARS 항목별 구성화면 및 진행단계 상세설계 진행 중 - 텔레프로 요구사항 우선설계에 따라 완료일정 변경(7월 30일-> 10월 30일) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 보이는 ARS 항목별 구성화면 및 진행단계 상세설계 진행 중 - 텔레프로 요구사항 우선설계에 따라 완료일정 변경(7월 30일-> 10월 30일) | 미수정 | 2022-09-30 | 동일 | 47% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | 2022-09-30 | 40% | 3. 개발 Draft
편리 | 고객센터 | 대면보다 편리한 비대면 상담 서비스 (고객중심경영그룹장) | 5 | 신분확인 절차 간소화를 위한 간편인증 도입 | 고객중심경영그룹 | 고객서비스팀 | 홍희정 | 3. 개발 Draft | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 80% | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 56% | 1 | Not gone | - 상세화면 설계 및 IT접수 (IT검토 중) - 우선순위에 따라 검토리뷰 중 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 상세화면 설계 및 IT접수 (IT검토 중) - 우선순위에 따라 검토리뷰 중 | 미수정 | 2022-09-30 | 동일 | 56% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | 2022-09-30 | 40% | 3. 개발 Draft
혁신 | 고객센터 | 대면보다 편리한 비대면 상담 서비스 (고객중심경영그룹장) | 6 | 일정한 톤&매너 접촉 기회 확대 위한 보이스봇 도입 | 고객중심경영그룹 | 고객서비스팀 | 홍희정 | 3. 개발 Draft | 2021-03-01 | 2021-10-30 | 22% | 2021-01-01 | 2022-09-30 | 44.4% | 1 | Not gone | - 보이스봇 적용유형 도출완료 및 IT리뷰 진행 중 (계속) - 텔레프로 요구사항 우선설계에 따라 완료일정 변경(7월 30일-> 10월 30일) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 보이스봇 적용유형 도출완료 및 IT리뷰 진행 중 (계속) - 텔레프로 요구사항 우선설계에 따라 완료일정 변경(7월 30일-> 10월 30일) | 미수정 | 2022-09-30 | 동일 | 44.4% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | 2022-09-30 | 40% | 3. 개발 Draft
신뢰 | 관제 | 기대 이상의 가치를 제공하는, 고도화된 관제 서비스 (관제그룹장) | 7 | AI 접목을 통한 상황판단 고도화 | 관제그룹 | 관제기획팀 | 김현 | 3. 개발 Draft | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 51% | 2020-06-01 | 2021-12-31 | 50.2% | 1 | Not gone | - 예측스코어, 영상정보 분석 통한 스마트 침입탐지 기능 고도화 진행 - 고객에게 현장 상황(스틸컷) 제공을 통해 체감 서비스 향상 (12월) ( Next OSS 개발 계획에 포함 예정 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - 예측스코어, 영상정보 분석 통한 스마트 침입탐지 기능 고도화 진행 - 고객에게 현장 상황(스틸컷) 제공을 통해 체감 서비스 향상 (12월) ( Next OSS 개발 계획에 포함 예정 ) | 미수정 | 2021-12-31 | 동일 | 50.2% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | 2021-12-31 | 40% | 3. 개발 Draft
신뢰 | 디지털 매체 | 빠르고 안정적인 영상 조회 서비스 (보안기술연구소장) | 8 | ★뷰가드 상태진단 고객알림 서비스 | 보안기술연구소 | 영상보안개발팀 | 김지일 | 4. (시스템, 디자인)개발 | 2020-11-23 | 2021-09-17 | 100% | 2020-06-01 | 2021-09-30 | 80% | 1 | Not gone | - 개발 구현은 완료 후 단위 테스트 진행 중이나, 녹화기와 DDNS 서버 간 신호 전송 누락이 확인되어 원인을 파악 및 개선 방안을 검토 중으로 DDNS 서버에 설치된 Health 신호 전송 프로그램 개선 등으로 개발일정 추가 예정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Health 신호 패턴분석을 통해 녹화기 네트워크 단절 및 카메라 신호 없음 고객 알림 서비스를 개발할 예정으로, Health 관리자 페이지 연동 및 네트워크 단절 시 푸시 알림 전송 기능 개발 중 (유관부서의 관리자 페이지 개발 요구사항 추가 반영 및 검토에 따른 개발일정 추가) | 수정 | 2021-08-11 | 연기 | 80% | 0% | 4. (시스템, 디자인)개발 | 0 | 2021-08-11 | 60% | 4. (시스템, 디자인)개발
신뢰 | 디지털 매체 | 빠르고 안정적인 영상 조회 서비스 (보안기술연구소장) | 9 | 중지/해약 고객 뷰가드 서비스 자동 중지 프로세스 적용 | 보안기술연구소 | 영상보안개발팀 | 김지일 | 4. (시스템, 디자인)개발 | 2021-01-18 | 2021-08-31 | 99% | 2020-10-20 | 2021-09-07 | 79.8% | 1 | Not gone | - 중지/해약 대상 녹화기 및 고객 DB의 중지/해약 정보를 매칭 개발 완료 - 1대 이상을 사용 중인 고객을 고려해서 계약번호 기준의 CU코드를 관리할 수 있게 하였으나, 이로 인해 DB 구조 변경이 발생해 서비스 중단 등의 위험성이 발견되어 계약번호 정보로 중지/해야 처리할 수 있도록 재 개발 중 - 고객 계약번호가 해지상태이고, 고객 ID의 매칭된 장비가 해약상태인 경우 해당 장비를 고객이 로그인하여 볼 수 없도록 리스트에서 삭제하는 방안으로 개발 검토중 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 중지/해약 대상 녹화기 및 고객 DB의 중지/해약 정보를 매칭 개발 완료 - 1대 이상을 사용 중인 고객을 고려해서 계약번호 기준의 CU코드를 관리할 수 있게 하였으나, 이로 인해 DB 구조 변경이 발생해 서비스 중단 등의 위험성이 발견되어 계약번호 정보로 중지/해야 처리할 수 있도록 재 개발 중 | 수정 | 2021-08-12 | 연기 | 79.8% | 0% | 4. (시스템, 디자인)개발 | 0 | 2021-08-12 | 60% | 4. (시스템, 디자인)개발
편리 | 디지털 매체 | 편안하고 유용한 앱 서비스 (보안기술연구소장) | 10 | ★고객용 앱 계정 통합(뷰가드, 고객센터, 캡스홈) | 보안기술연구소 | 영상보안개발팀 | 김지일 | 3. 개발 Draft | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 85% | 2020-11-25 | 2021-12-20 | 57% | 1 | Not gone | 고객용 앱 계정 통합 방안 완료. Draft 설계중 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 고객용 앱 계정 통합 방안 완료. Draft 설계중 | 미수정 | 2021-12-20 | 동일 | 57% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | 2021-12-20 | 40% | 3. 개발 Draft
편리 | 디지털 매체 | 편안하고 유용한 앱 서비스 (보안기술연구소장) | 11 | ★뷰가드 앱 셀프 가입 프로세스 | 보안기술연구소 | 영상보안개발팀 | 김지일 | 3. 개발 Draft | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 10% | 2021-03-01 | TBD | 42% | 1 | Not gone | - 올해는 계정 통합 인증 시스템 개발을 선행 개발 후 내년부터 앱 셀프 가입 프로세스 개발 시 고객이 스스로 ID 생성 시 적용될 수 있도록 진행할 예정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 올해는 계정 통합 인증 시스템 개발을 선행 개발 후 내년부터 앱 셀프 가입 프로세스 개발 시 고객이 스스로 ID 생성 시 적용될 수 있도록 진행할 예정 | 미수정 | TBD | 동일 | 42% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | TBD | 40% | 3. 개발 Draft
편리 | 디지털 매체 | 편안하고 유용한 앱 서비스 (보안기술연구소장) | 12 | 뷰가드 앱 UI/UX 리뉴얼 후 3차 개선 | 담당부서 그룹: 보안기술연구소; 담당부서 팀: 영상보안개발팀; 담당부서 팀장: 김지일; 아이템 전체 진행율 및 일정 진행율: #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 미수정 |  | 동일 | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
혁신 | 디지털 매체 | 최신 기술을 활용한, 차별화된 고객 경험 (보안기술연구소장) | 13 | 차별화된 서비스 제공 위한 AI IP카메라 개발 | 보안기술연구소 | 영상보안개발팀 | 김지일 | 3. 개발 Draft | 2021-03-30 | 2021-09-30 | 60% | 2021-03-24 | 2021-12-30 | 52% | 1 | Not gone | - 1단계 스마트 침탐 개발을 위한 API 설계 - 개통 시나리오 및 시스템 구성도 완료 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - 1단계 스마트 침탐 개발을 위한 API 설계 - 개통 시나리오 및 시스템 구성도 완료 | 미수정 | 2021-12-30 | 동일 | 52% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | 2021-12-30 | 40% | 3. 개발 Draft
공감 | 디지털 매체 | 높은 수준의 가치가 느껴지는, 시각화된 서비스 디자인 (커뮤니케이션그룹장) | 14 | 파란 우체통' renewal | 커뮤니케이션그룹 | 마케팅comm.팀 | 이주병 | 5. 적용 진행 | 2021-04-20 | 2021-07-30 | 50% | 2021-04-20 | 2021-08-05 | 90% | 1 | Not gone | - 고객 Comm. 채널, 파란우케통 컨텐츠 리뉴얼 방향성 기획 완료 - 8월호 Target 디자인 리뉴얼 (8/5 런칭 예정) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 고객 Comm. 채널, 파란우케통 컨텐츠 리뉴얼 방향성 기획 완료 - 8월호 Target 디자인 리뉴얼 (8/5 런칭 예정) | 미수정 | 2021-08-05 | 동일 | 90% | 0% | 5. 적용 진행 | 0 | 2021-08-05 | 80% | 5. 적용 진행
신뢰 | 상품/디바이스 | 빠르고 안정적인 영상 조회 서비스 (보안기술연구소장) | 15 | 뷰가드 신규고객 DDNS 개통 / 기존고객 DDNS 전환 | 기술지원그룹 | 언택지원팀 | 박찬구 | 5. 적용 진행 | 2020-11-23 | 2021-09-30 | 41.6% | 2020-09-22 | 2021-09-30 | 88.32% | 2 | Slow | - 신규고객 DDNS로 개통 중(10월~) - 8/19일기준 전체대상 117,174건 중 전환 43,035건(36.7%) ; 원격대상 35,977건 중 전환 18,767건(52.2%), 현장대상 81,197건 중 전환 24,268건(29.9%) - 현장방문 전환건은 코로나 4단계로 인하여 AS접수 시 전환하고, 현장 방문 우선 대상 고객 선정 확인(8/23~) (예, 우선 전환 고객 선정 기준 : 최근 3개월 스마트폰 영상장애 AS접수, 타사 전환 영상서비스 경험 고객) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 신규고객 DDNS로 개통 중(10월~) - 6월 마감 전체대상 117,174건 중 전환 35,741건(30.5%) ; 원격대상 35,977건 중 전환 14,913건(41.5%), 현장대상 81,197건 중 전환 20,828건(25.7%) - P2P → DDNS 전환 고객 중 우선 전환 대상 고객 선정하여 진행(7/15~) 1. 우선 전환 고객 선정 기준 : 최근 3개월 스마트폰 영상장애 AS접수, 타사 전환 영상서비스 경험 고객 2. 우선 대상 고객 14,335건(원격 전환 3,915건, 현장 방문 전환 10,420건) | 수정 | 2021-09-30 | 동일 | 86.1% | 2.22% | 5. 적용 진행 | 0 | 2021-09-30 | 80% | 5. 적용 진행
편리 | 상품/디바이스 | 최신 기술을 활용한, 차별화된 고객 경험 (보안기술연구소장) | 16 | 간편 설치 및 디자인 개선된, 무선감지기 기반 신규 주장치 개발 | 보안기술연구소 | 보안디바이스개발팀 | 신승호 | 4. (시스템, 디자인)개발 | 2021-01-04 | 2021-11-12 | 75% | 2020-12-08 | 2021-12-20 | 75% | 2 | Slow | - QA FT 진행중 8/17~11/12: HW 및 FW 기능 검증과 CMS 신호 전송 확인중 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - 주장치 개발 및 연동 테스트 진행중 및 FOT 샘플 제작중 - Cat.M1 모듈을 통한 ACaaS연동 개발 진행중 | 수정 | 2021-11-30 | 연기 | 74% | 1% | 4. (시스템, 디자인)개발 | 0 | 2021-11-30 | 60% | 4. (시스템, 디자인)개발
혁신 | 상품/디바이스 | 최신 기술을 활용한, 차별화된 고객 경험 (보안기술연구소장) | 17 | 존루프 방지를 위한 Addressable 감지기 개발 | 보안기술연구소 | 보안디바이스개발팀 | 신승호 | 4. (시스템, 디자인)개발 | 2021-02-01 | 2021-09-10 | 89% | 2020-09-22 | 2021-09-20 | 77.8% | 2 | Slow | - 주소형 감지기 QA 검증이 완료되어 FOT 진행중 대상 16 사이트(고객8+본부8) - 존확장기의 MCU 반도체 수급 이슈로 인한 단가 상승 이슈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 주소형 감지기 QA FT 진행중 / FOT 시료 준비중 - 존확장기의 MCU 반도체 공급 문제로 인한 생산 업체 변경 및 제품 가격 상승 이슈 | 수정 | 2021-08-30 | 연기 | 75.6% | 2.2% | 4. (시스템, 디자인)개발 | 0 | 2021-08-30 | 60% | 4. (시스템, 디자인)개발
편리 | 상품/디바이스 | 최신 기술을 활용한, 차별화된 고객 경험 (보안기술연구소장) | 18 | 프로그램 설치없이 근태/출입 관리 위한 ACaaS 개발 | 보안기술연구소 | 출입보안개발팀 | 신동열 | 3. 개발 Draft | 2021-01-04 | 2021-06-30 | 30% | 2020-08-13 | 2021-11-30 | 46% | 1 | Not gone | - 서버 Architecture 설계중 - 연동 디바이스 F/W 개발중(560B, 910B, 711주장치) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 서버 Architecture 설계중 - 연동 디바이스 F/W 개발중(560B, 910B, 711주장치) | 미수정 | 2021-11-30 | 동일 | 46% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | 2021-11-30 | 40% | 3. 개발 Draft
편리 | 상품/디바이스 | 높은 수준의 가치가 느껴지는, 시각화된 서비스 디자인 (커뮤니케이션그룹장) | 19 | 기기 사용 편의성 향상을 위한 사용자 매뉴얼 제작/배포 | 커뮤니케이션그룹 | 마케팅comm.팀 | 이주병 | 2. 솔루션 도출 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 50% | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 30% | 1 | Not gone | - 테크니컬 매뉴얼 자료 취합중 (CMS상품기획팀 -> 고가혁팀 -> 마케팅Comm.팀 프로세스) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 테크니컬 매뉴얼 자료 취합중 (CMS상품기획팀 -> 고가혁팀 -> 마케팅Comm.팀 프로세스) | 미수정 | 2021-09-01 | 동일 | 30% | 0% | 2. 솔루션 도출 | 0 | 2021-09-01 | 20% | 2. 솔루션 도출
신뢰 | 영업 | 투명하고 명확한 계약, 요금 커뮤니케이션 (영업지원그룹장) | 20 | ★고객 본인인증 프로세스 구축 (전자계약서) | 영업지원그룹 | 영업지원팀 | 김경태 | 3. 개발 Draft | 2021-05-24 | 2021-08-15 | 90% | 2021-02-17 | 2021-10-30 | 58% | 1 | Not gone | - 시스템 개발 요청사항 1차 정리하여 IT그룹 전달 완료.(본인인증 추가 안내, 본인인증 여부 저장 기능 등) - 추가 정의해야 할 사항에 대한 논의 중(7월 말까지) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 시스템 개발 요청사항 1차 정리하여 IT그룹 전달 완료.(본인인증 추가 안내, 본인인증 여부 저장 기능 등) - 추가 정의해야 할 사항에 대한 논의 중(7월 말까지) | 미수정 | 2021-10-30 | 동일 | 58% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | 2021-10-30 | 40% | 3. 개발 Draft
신뢰 | 영업 | 투명하고 명확한 계약, 요금 커뮤니케이션 (영업지원그룹장) | 21 | ★표준화된 가격 커뮤니케이션 프로세스 구축 | 영업지원그룹 | 영업지원팀 | 김경태 | 5. 적용 진행 | 2021-05-24 | 2021-07-30 | 80% | 2020-09-15 | 2021-11-30 | 96% | 1 | Not gone | - 고객용 모바일 견적 조회 기능에 대한 노출 수준 결정 필요 (고가혁팀 기재) - 계약 등록시 견적서 등록 프로세스 구축 필요 (고가혁팀 기재) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 고객용 모바일 견적 조회 기능에 대한 노출 수준 결정 필요 (고가혁팀 기재) - 계약 등록시 견적서 등록 프로세스 구축 필요 (고가혁팀 기재) | 미수정 | 2021-11-30 | 동일 | 96% | 0% | 5. 적용 진행 | 0 | 2021-11-30 | 80% | 5. 적용 진행
신뢰 | 영업 | 투명하고 명확한 계약, 요금 커뮤니케이션 (영업지원그룹장) | 22 | 지사간 이전시 계약정보 이관(계약기간, 손실공사비) | 영업지원그룹 | 영업지원팀 | 김경태 | 4. (시스템, 디자인)개발 | 2021-05-01 | 2021-07-15 | 80% | 2019-10-24 | 2021-08-30 | 76% | 1 | Not gone | - 견적공사비, 기기철거비 등 위약금 이관에 대한 오류 예상 / 5/4 AR팀 검토 의뢰 - 청구 관련 이슈 정리 후 개발 (6월 내 런칭 목표) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 견적공사비, 기기철거비 등 위약금 이관에 대한 오류 예상 / 5/4 AR팀 검토 의뢰 - 청구 관련 이슈 정리 후 개발 (6월 내 런칭 목표) | 미수정 | 2021-08-30 | 동일 | 76% | 0% | 4. (시스템, 디자인)개발 | 0 | 2021-08-30 | 60% | 4. (시스템, 디자인)개발
신뢰 | 영업 | 투명하고 명확한 계약, 요금 커뮤니케이션 (영업지원그룹장) | 23 | 기기추가시 미설치 상태 월정료 인상 예방 | 영업지원그룹 | 영업지원팀 | 김경태 | 3. 개발 Draft | 2021-06-01 | 2021-07-23 | 90% | 2020-04-22 | 2021-11-01 | 58% | 1 | Not gone | - 인상적용일을 요청일과 확정일로 구분하여 적용 예정 - Capex/Opex위원회 상정하여 예산 확보 필요 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 인상적용일을 요청일과 확정일로 구분하여 적용 예정 - Capex/Opex위원회 상정하여 예산 확보 필요 | 미수정 | 2021-11-01 | 동일 | 58% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | 2021-11-01 | 40% | 3. 개발 Draft
신뢰 | 현장 서비스 | 고객관점의 프로세스 개선 | 24 | ★가입~경비개시 연계프로세스 정교화 | 고객중심경영그룹 | 고객가치혁신팀 | 정재욱 | 3. 개발 Draft | 2020-11-10 | 2021-08-15 | 99% | 2020-10-28 | 2021-10-30 | 59.8% | 1 | Not gone | - 계약시 본인인증 부분 개선 사항을 추가하여 개발요청사항 전달 완료 - 추가 정의 필요한 부분에 대해 8월 초까지 IT그룹 전달 예정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 계약시 본인인증 부분 개선 사항을 추가하여 개발요청사항 전달 완료 - 추가 정의 필요한 부분에 대해 8월 초까지 IT그룹 전달 예정 | 미수정 | 2021-10-30 | 동일 | 59.8% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | 2021-10-30 | 40% | 3. 개발 Draft
편리 | 현장 서비스 | 고객이 불편하게 놔두지 않는 AS 접수 및 처리 (기술지원그룹장) | 25 | A/S Self 처리를 위한 동영상 매뉴얼 제작, 배포 | 기술지원그룹 | 기술지원팀 | 최준심 | 4. (시스템, 디자인)개발 | 2020-07-21 | 2021-08-30 | 65% | 2020-07-21 | 2021-08-30 | 73% | 1 | Not gone | - 뷰가드 4.0 App 출시로 기존 제작된 아이디/비밀번호 찾기(어플리케이션) 수정 완료 및 배포 - 고객에서 필수 정보만 전달될 수 있도록 기존 제작된 동영상 매뉴얼 축소 편집 완료 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 뷰가드 4.0 App 출시로 기존 제작된 아이디/비밀번호 찾기(어플리케이션) 수정 완료 및 배포 - 고객에서 필수 정보만 전달될 수 있도록 기존 제작된 동영상 매뉴얼 축소 편집 완료 | 미수정 | 2021-08-30 | 동일 | 73% | 0% | 4. (시스템, 디자인)개발 | 0 | 2021-08-30 | 60% | 4. (시스템, 디자인)개발
신뢰 | 현장 서비스 | 마음까지 배려하는, 몸에 밴 고객응대 태도 (인재지원그룹장) | 26 | 업무능력 향상을 위한 자격 인증 제도 도입(BP/TSE) | 기술지원그룹 | 기술지원팀 | 최준심 | 3. 개발 Draft | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 10% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 42% | 1 | Not gone | -21년 한반기 사업내 자격 검정사업 신규 모집 공고('7/7,w/한국산업인력공단) - 서류 접수 준비 및 접수(~7/23) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -21년 한반기 사업내 자격 검정사업 신규 모집 공고('7/7,w/한국산업인력공단) - 서류 접수 준비 및 접수(~7/23) | 미수정 | 2021-12-31 | 동일 | 42% | 0% | 3. 개발 Draft | 0 | 2021-12-31 | 40% | 3. 개발 Draft
편리 | 현장 서비스 | 고객이 불편하게 놔두지 않는 AS 접수 및 처리 (기술지원그룹장) | 27 | AS 스케쥴링 및 고객 안내 시스템 고도화 | 기술지원그룹 | 언택지원팀 | 박찬구 | 4. (시스템, 디자인)개발 | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 0% | 2021-02-01 | 2022-09-30 | 60% | 1 | Not gone | - AS 접수시 시간대 지정 예약 시스템 구축 - 접수~완료 단계 알림 발송 및 실시간 일정 확인 기능 제공 - 차세대 OSS 개발에 세부내용 포함 완료, 추가 개발 진행 예정(업무량 고도화 포함) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - AS 접수시 시간대 지정 예약 시스템 구축 - 접수~완료 단계 알림 발송 및 실시간 일정 확인 기능 제공 - 차세대 OSS 개발에 세부내용 포함 완료, 추가 개발 진행 예정(업무량 고도화 포함) | 미수정 | 2022-09-30 | 동일 | 60% | 0% | 4. (시스템, 디자인)개발 | 0 | 2022-09-30 | 60% | 4. (시스템, 디자인)개발
신뢰 | 현장 서비스 | 고객이 불편하게 놔두지 않는 AS 접수 및 처리 (기술지원그룹장) | 28 | IP Camera(NVR) Reset기능 적용 | 기술지원그룹 | 품질보증팀 | 남우현 | 5. 적용 진행 | 2021-02-17 | 2021-06-14 | 95% | 2021-02-17 | 2021-08-13 | 99% | 1 | Not gone | - STL NVR 영상없음 발생 시 카메라 3번 접속 시도 후 영상없음 표현 시 해당 POE Port 리셋적용(신규제품 적용 완료 '- 기존 고객의 F/W Upgrade 를 위한 별도 버전의 F/W 개발하여, 원격으로 업데이트 진행(78,860대) '- 현장 적용 운영 제품 각 센터를 통해 원격 진행중 (펌웨어 진척도 7/23기준 54%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - STL NVR 영상없음 발생 시 카메라 3번 접속 시도 후 영상없음 표현 시 해당 POE Port 리셋적용(신규제품 적용 완료 '- 기존 고객의 F/W Upgrade 를 위한 별도 버전의 F/W 개발하여, 원격으로 업데이트 진행(78,860대) '- 현장 적용 운영 제품 각 센터를 통해 원격 진행중 (펌웨어 진척도 7/23기준 54%) | 미수정 | 2021-08-13 | 동일 | 99% | 0% | 5. 적용 진행 | 0 | 2021-08-13 | 80% | 5. 적용 진행
신뢰 | 현장 서비스 | 고객이 든든한 설치 서비스 (설치지원그룹장) | 29 | 설치비 재산정 프로세스 강화 | 설치지원그룹 | 설치기획팀 | 노인기 | 3. 개발 Draft | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 80% | 2020-09-14 | 2021-12-30 | 56% | 2 | Slow | - 설치비 재산출 Process 수정 완료(8/17) → 기술지원팀, BSS개발팀 회의 진행(8/26) - 설치비 재산출 Process 적용에 대한 개발 기간 및 비용 검토(w/BSS개발팀) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - 재산출 프로그램 재검토(계약변경→단순공사) → 언택지원 원격지원3팀 단순공사 프로그램 확인(7/2) - 단순공사 프로그램 수정 후 적용 여부 확인(7/23)(w/ Bss개발팀) | 수정 | 2021-12-30 | 동일 | 54% | 2% | 3. 개발 Draft | 0 | 2021-12-30 | 40% | 3. 개발 Draft
공감 | 현장 서비스 | 원칙에 철저한, 믿을 수 있는 경비 시스템 (운영지원그룹장) | 30 | 출동결과 보고서 개선 | 운영지원그룹 | BP운영팀 | 송대호 | 4. (시스템, 디자인)개발 | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 0% | 2020-09-16 | 2022-09-30 | 60% | 1 | Not gone | - 차세대 OSS 개발 계획에 포함하여 진행 예정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 차세대 OSS 개발 계획에 포함하여 진행 예정 | 미수정 | 2022-09-30 | 동일 | 60% | 0% | 4. (시스템, 디자인)개발 | 0 | 2022-09-30 | 60% | 4. (시스템, 디자인)개발
신뢰 | 현장 서비스 |  | 31 | 모바일 고도화 통한 지연/누락 예방 | 운영지원그룹 | BP운영팀 | 송대호 | 4. (시스템, 디자인)개발 | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 0% | 2021-02-01 | 2022-09-30 | 60% | 1 | Not gone | - 고객 대기 건에 대한 방문 예정시간 필수 등록으로 변경(현재는 선택사항) - BP직군 교대시 업무 인수인계 전산 등록 기능 개발(차세대OSS 개발계획에 포함하여 진행) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 고객 대기 건에 대한 방문 예정시간 필수 등록으로 변경(현재는 선택사항) - BP직군 교대시 업무 인수인계 전산 등록 기능 개발(차세대OSS 개발계획에 포함하여 진행) | 미수정 | 2022-09-30 | 동일 | 60% | 0% | 4. (시스템, 디자인)개발 | 0 | 2022-09-30 | 60% | 4. (시스템, 디자인)개발
CE 혁신 과제 Status
Note on S5: Status에 따른 진행사항 작성 방법 1. Finished : 향후 모니터링 계획 또는 잘 정착되기 위한 유관부서 협조사항 등 2. Advanced : 완료된 단계의 결과물 위주로 작성(솔루션 기획안, IT개발요구사항 정리된 내용 등) 3. Slow, Not gone : 진행이 더디거나 멈춘 사유, 앞으로의 진행 계획
Note on S26: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 제목에서 '간접채널' 은 제외하고 수정했습니다. 본인인증 절차를 수행하지 않을 경우 발생 가능한 마이너스 요인에 대해 검토하고 영업적으로 불편을 끼치지 않으면서도 정확한 고객정보를 획득할 수 있는 방안이 필요한 듯 합니다. 답글: 제목에서 최초 계약 시는 뺐으면 좋겠습니다. 고객의 본인인증 절차를 강화하기 위한 단계별 프로세스를 구축하는 것이 맞을 것 같습니다.
Note on AI26: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 제목에서 '간접채널' 은 제외하고 수정했습니다. 본인인증 절차를 수행하지 않을 경우 발생 가능한 마이너스 요인에 대해 검토하고 영업적으로 불편을 끼치지 않으면서도 정확한 고객정보를 획득할 수 있는 방안이 필요한 듯 합니다. 답글: 제목에서 최초 계약 시는 뺐으면 좋겠습니다. 고객의 본인인증 절차를 강화하기 위한 단계별 프로세스를 구축하는 것이 맞을 것 같습니다.
Note on S28: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 본 건은 최초 발의되고 고가혁 회의에서 방향성에 대해 CEO의 지시를 받은 지 이미 1년이 넘었으며, 계속해서 고객불만을 야기하고 있는 이슈입니다. 개발 일정을 좀 더 앞당겨서 완결지었으면 합니다. 답글: 해당 건은 ITSR 접수 건으로 4월 30일 완료 일정입니다.
Note on AI28: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 본 건은 최초 발의되고 고가혁 회의에서 방향성에 대해 CEO의 지시를 받은 지 이미 1년이 넘었으며, 계속해서 고객불만을 야기하고 있는 이슈입니다. 개발 일정을 좀 더 앞당겨서 완결지었으면 합니다. 답글: 해당 건은 ITSR 접수 건으로 4월 30일 완료 일정입니다.

## 혁신 5단계 (hidden)
CE혁신 실행아이템 공통 추진 단계 |  | (ISPDR) |  |  | 과제 성격에 따른 해당 여부
Phase | Phase 구분 | 축약된 용어 | 진척율 | 단계 설명 | 시스템 | R/R | 매뉴얼 | 디자인
| __ |  | 0% | 과제 착수 전
Phase 1 | 1. Issue Define | 1. Issue Define | 0% | 어떤 문제이고, 무엇이 원인인지 확인하는 단계 (VoC건수, 관련지표, Fact Check) | O | O | O | O | Phase 1 | 1
Phase 2 | 2. 솔루션 도출 | 2. Solution | 20% | 해결을 위한 프로세스, 정책, 교육 등의 이슈 해결방안 도출 (Diagram, Flow Chart) | O | O | O | O | Phase 2 | 2
Phase 3 | 3. 개발 Draft | 3. Planning (Scenario/Draft/Sketch) | 40% | 시스템 개발, 디자인 제작이 필요한 경우) 이에 대한 Draft/Sketch (화면 구성초안 등) | O |  |  | O | Phase 3 | 3
Phase 4 | 4. (시스템, 디자인)개발 | 4. Development | 60% | IT개발, 디자인 개발, 매뉴얼 제작 등 실질적인 결과물 생산 단계 | O | O | O | O | Phase 4 | 4
Phase 5 | 5. 적용 진행 | 5. Roll-out | 80% | 현장 적용을 위한 테스트, 공지, 시스템 반영하여 적용되도록 하는 단계 | O | O | O | O | Phase 5 | 5
| 완료 |  | 100% | [6 empty] | 6
5 | Finished | (완료된 과제) | 5
4 | Advanced | (다음 단계로 진행됨) | 4
3 | Going well | (전월 대비 진척도 변화가 5% 이상임) | 3
2 | Slow | (전월 대비 진척도 변화가 5% 미만임) | 2
1 | Not gone | (전월 대비 진척도 변화가 0%임) | 1
| 실천가치 | 실천가치 |  | 담당그룹 | 접점
| 편리 | 시간과 노력을 아끼는 프리미엄급 관리 |  | 보안기술연구소 | 현장 서비스
| 신뢰 | 안심하고 믿을 수 있는 절대적인 신뢰 |  | 상품기획그룹 | 관제
| 혁신 | 차별성을 느낄 수 있는 미래지향적 혁신 |  | 영업지원그룹 | 영업
| 공감 | 개개인의 마음을 읽는 진심어린 공감 |  | 기술지원그룹 | 고객센터
|  |  |  | 운영지원그룹 | 상품/디바이스
|  |  |  | 관제그룹 | 디지털 매체
설치지원그룹
고객중심경영그룹
인재지원그룹
홈보안사업그룹
커뮤니케이션그룹

## 혁신 5단계 (2) (hidden)
진행 단계 | 진척율 | 단계 설명 | 단계 완료시 산출물(예시)
1. Issue Define | 0%~20% | 어떤 문제이고, 무엇이 원인인지 확인하는 단계 (VoC건수, 관련지표, Fact Check) | 보고자료
2. 솔루션 도출 | 20%~40% | 해결을 위한 프로세스, 정책, 교육 등의 이슈 해결방안 도출 (Diagram, Flow Chart) | 보고자료
3. 개발 Draft | 40%~60% | 시스템 개발, 디자인 제작이 필요한 경우) 이에 대한 Draft/Sketch (화면 구성초안 등) | ITSR 접수, 발주 등
4. (시스템, 디자인)개발 | 60%~80% | IT개발, 디자인 개발, 매뉴얼 제작 등 실질적인 결과물 생산 단계 | 제작 및 시스템 개발/테스트 완료
5. 적용 진행 | 80%~100% | 현장 적용을 위한 테스트, 공지, 시스템 반영하여 적용되도록 하는 단계 | 공지, 교육, 시스템 live 반영
완료 | 100%