## 뷰가드 AI 서비스 개발 산정
1. 뷰가드 AI 서비스 개발 볼륨 산정
(금액 단위 : 원)
구분 |  |  | 기술등급 별 투입 M/M |  |  |  |  | 산정 금액 | 제안 금액 (할인률 20% 적용)
|  |  | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 합계
AI서비스 모바일 앱 |  |  | 12 | 6 | 2 |  | 20 | 345378537.504 | 276302830.0032
AI 서비스 웹 |  |  | 5 | 11 | 8 |  | 24 | 275458323.504 | 220366658.8032
AI 서비스 G/W 서버 |  |  | 5 | 4 | 3 |  | 12 | 95280843.84 | 76224675.072
합계 |  |  | 22 | 21 | 13 | 0 | 56 | 716117704.848 | 572894163.8784
*세부 업무내역 및 투입계획은 개별 Sheet 참고
2. 적용 단가 (2019년도 적용 S/W 노임단가)
구분 | 노임단가 | 근무일수 | 제경비율 (110%) | 기술료 (10%,초급제외) | 일단가 | 월단가
특급 | 406342 | 20.8 | 1.1 | 0.1 | 938650.02 | 19523920.416
고급 | 305433 | 20.8 | 1.1 | 0.1 | 705550.23 | 14675444.784
중급 | 239748 | 20.8 | 1.1 | 0.1 | 553817.88 | 11519411.904
초급 | 215681 | 20.8 | 1.1 | 0 | 452930.1 | 9420946.08

## ADT_AI_Mobile_업무내역&인력투입계획
1. AI 서비스 App. 개발 항목 / 투입 계획
구분 | 개발항목 |  | 월별 투입 계획 | [23 empty] | 비고 | 포커스 / STL 개발 항목
|  |  | '21.07 |  |  |  | '21.08 |  |  |  | '21.09 |  |  |  | '21.10 |  |  |  | '21.11 |  |  |  | '21.12
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
분석/설계 | 공통/API | 뷰가드 4.0 소스코드 분석 | bar: '21.07 1 to '21.07 3
APP GW 서버 통신 | bar: '21.07 1 to '21.07 2; '21.08 4 to '21.09 1
NVR 통신 | bar: '21.07 1 to '21.07 3; '21.08 4 to '21.09 1
공통 작업 | bar: '21.07 1 to '21.07 4; '21.08 4 to '21.09 1
기획/디자인 | UI/UX 및 시나리오 기획 | Mobile UI/화면/서비스 시나리오 기획
| Mobile UX Design | Mobile UI/UX 및 화면 디자인 | bar: '21.07 2 to '21.08 4; '21.10 2 to '21.10 4
개발 | 메뉴 | 뷰가드 AI | [25 empty] | AI 메뉴 추가 생성
| 설정 | 뷰가드 AI 설정 | [25 empty] | AI 관련 설정 화면(필요시, 협의) | bar: '21.08 2 to '21.08 3
| 영상 모니터링 | 침입 탐지 (Push 연동 / 영상 재생 연동) | [25 empty] | 앱 Push 수신 후 전달 (I/F 협의) 선택 녹화영상 재생 연동 (Scheme 협의) | bar: '21.08 1 to '21.08 3
| 스마트 검색 | 옵션 선택 (기간, 사람, 성별, 연령대 등) | bar: '21.08 3 to '21.08 4
|  | 썸네일 그리드 | [24 empty] | OSD 추가, 페이징 처리 | bar: '21.08 4 to '21.09 1
이미지 캐싱 | bar: '21.08 4 to '21.09 1
|  | 검색 결과 후처리 | [24 empty] | 썸네일 수신 선택 썸네일의 녹화영상 재생 (v4 연동) | bar: '21.09 1 to '21.09 4
|  | 영역 설정 검색 | [24 empty] | Rectangle | bar: '21.10 4 to '21.11 2
| 영상 요약 | 시간대별 라이브 포토 | bar: '21.11 1 to '21.11 3
| 안심 케어 리포트 | 침입탐지, 방문계수 | [24 empty] | Webview 연동 | bar: '21.07 1 to '21.09 2; '21.09 4 to '21.10 1
| 통계 | 방문수, 성별, 연령, 침입알림 등 | bar: '21.07 1 to '21.09 2; '21.09 4 to '21.10 1
테스트 / 배포 | 단위 테스트 | 내부 기능단위 별 테스트 및 보완 | bar: '21.10 1 to '21.10 3; '21.11 3 to '21.11 4
| 기능 테스트 (FT) | ADT 기능 테스트 대응 및 보완 | bar: '21.10 3 to '21.10 4; '21.12 1
| 통합 테스트 (FOT) | ADT 통합 테스트 대응 및 보완 | bar: '21.11 1 to '21.11 3; '21.12 2 to '21.12 3
| 배포/대응 | 앱 배포 / 대응 및 산출물 작업 | bar: '21.11 4; '21.12 3 to '21.12 4
2. 업무/등급별 투입 M/M
구분 | 기술등급 | 투입 M/M 및 기간
기획 | 고급 | 6M/M, 21.07 ~ 21.12
디자인 | 중급 | 2M/M, 21.07 ~ 21.10
iOS | 특급 | 6M/M, 21.07 ~ 21.12
AOS | 특급 | 6M/M, 21.07 ~ 21.12

## ADT_AI_Web__업무내역&인력투입계획
1. AI 서비스 웹 개발 항목 / 투입 계획
구분 | 개발항목 |  | 월별 투입 계획 | [23 empty] | 비고 | 뷰가드 개발 지원 필요내용
|  |  | '21.07 |  |  |  | '21.08 |  |  |  | '21.09 |  |  |  | '21.10 |  |  |  | '21.11 |  |  |  | '21.12
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
분석/설계 | 요구사항 분석/정의 | 요구사항 분석 및 요건 정의 | [25 empty] | Tview 2.0 AI API에서 지원 가능한 기능 확인 | bar: '21.07 1 to '21.08 2
| 화면 설계 | 화면 기획/설계서 작성 | bar: '21.07 1 to '21.08 2
| 시스템 아키텍쳐 | 시스템 아키텍처 구성 | bar: '21.07 3 to '21.08 2
디자인/ 퍼블리싱 | Web/Mobile UX Design | Web, Mobile Web UX Design | bar: '21.08 4 to '21.10 4
| 퍼블리싱 | Web, Mobile Web 퍼블리싱 | bar: '21.08 4 to '21.11 4
개발 | 인증 | 뷰가드에서 AI 화면 팝업 호출 시 인증 | [24 empty] | 인증 방식 구현 후 뷰가드에 규격 전달 | 뷰가드 로그인 후 신규 AI 화면 호출 개발 필요 | bar: '21.07 1 to '21.07 4
| 녹화기 통신 개발 | 썸네일 조회를 위한 녹화기 통신 모듈 구현 | [25 empty] | 테스트 가능한 녹화기 지원 | bar: '21.09 3 to '21.09 4
| API G/W 통신 개발 | 스마트 검색을 위한 API G/W 통신 구현 | bar: '21.09 1 to '21.09 2
| 영상 모니터링 화면 | 침입 탐지 화면 | bar: '21.08 2 to '21.09 2
| 스마트 검색 화면 | 옵션 선택 (기간, 사람, 성별, 나이등) | bar: '21.08 4 to '21.10 2
|  | 썸네일 그리드 | [24 empty] | OSD 추가, 페이징 처리 | bar: '21.09 1 to '21.10 2
이미지 캐싱 | bar: '21.09 1 to '21.10 2
|  | 검색 결과 후 처리 | [24 empty] | 썸네일 수신 선택 썸네일의 녹화영상 재생 (v4 연동) | bar: '21.09 2 to '21.10 2
|  | 영역 설정 검색 | [24 empty] | Rectangle | bar: '21.09 2 to '21.10 2
| 영상 요약 화면 | 시간대별 라이브 포토 | bar: '21.10 1 to '21.10 2
| 안심 케어 리포트(WEB) | 침입탐지, 방문계수 | bar: '21.08 2 to '21.09 2
| 통계(WEB) | 방문수,성별, 연령, 침입알림 등 | bar: '21.08 2 to '21.09 2
| 안심 케어 리포트(Mobile Web) | 침입탐지, 방문계수 | bar: '21.09 2 to '21.09 4
| 통계 (Mobile Web) | 방문수,성별, 연령, 침입알림 등 | bar: '21.09 2 to '21.09 4
테스트 / 배포 | 단위 테스트 | 내부 기능단위 별 테스트 및 보완 | bar: '21.10 1 to '21.10 3
| 기능 테스트 (FT) | ADT 기능 테스트 대응 및 보완 | bar: '21.10 3 to '21.10 4
| 통합 테스트 (FOT) | ADT 통합 테스트 대응 및 보완 | bar: '21.11 1 to '21.11 3
| 배포/대응 | 앱 배포 / 대응 및 산출물 작업 | bar: '21.11 4
2. 업무/등급별 투입 M/M
구분 | 기술등급 | 투입 M/M 및 기간
PM | 특급 | 5M/M, 21.07 ~ 21.11
기획 | 고급 | 5M/M, 21.07 ~ 21.11
디자인 | 고급 | 2M/M, 21.08 ~ 21.10
퍼블리싱 | 고급 | 4M/M, 21.08 ~ 21.11
개발 | 중급 | 4M/M, 21.08 ~ 21.11
개발 | 중급 | 4M/M, 21.08 ~ 21.11

## ADT_AI_GW__업무내역&인력투입계획
1. G/W 서버 개발 항목 / 투입 계획
구분 | 개발항목 |  | 월별 투입 계획 | [23 empty] | 비고 | SKT 개발 지원 필요 사항 | 뷰가드 개발 지원 필요 사항
|  |  | '21.07 |  |  |  | '21.08 |  |  |  | '21.09 |  |  |  | '21.10 |  |  |  | '21.11 |  |  |  | '21.12
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
분석/설계 | 요구사항 분석/정의 | 요구사항 분석 및 요건 정의 | [26 empty] | Tview 2.0 AI API에서 지원 가능한 기능 확인 | bar: '21.07 1 to '21.08 2
| 화면 설계 | 화면 기획/설계서 작성 | bar: '21.07 1 to '21.08 2
| 시스템 아키텍쳐 | 시스템 아키텍처 구성 | bar: '21.07 3 to '21.08 2
| 데이터 아키텍쳐 | 데이터 모델링 | bar: '21.08 1 to '21.08 2
개발 | Tview 연동 | Core P/F 인증 개발 | [25 empty] | 인증키 발급 | bar: '21.07 3
API 통신 모듈 개발 | bar: '21.07 3
| 뷰가드 연동 | API 통신 모듈 개발 | [26 empty] | 7월 9일까지 API Spec. 전달 7월 23일까지 테스트 API 제공 | bar: '21.07 4
|  | 사용자 인증 연동 | [26 empty] | 인증 조회 및 유효성 체크 | bar: '21.07 4 to '21.08 1
|  | 디바이스 등록 조회 | [26 empty] | AI 카메라 구분 여부 | bar: '21.07 4 to '21.08 1
AI 서비스 등록 관리 - 등록 - 수정 - 해지 - ADT 필요 사항 API | bar: '21.07 4 to '21.08 3
| Open API | Open API 인증 - Native APP | [24 empty] | Open API 인증 + 뷰가드 인증 | bar: '21.08 1 to '21.08 2
|  | [Tview] AI 장치 등록(NVR/AI Camera/AI Box) | [25 empty] | 8월 6일까지 API Spec. 전달 8월 27일까지 테스트 API 제공 | bar: '21.08 3 to '21.09 4
[Tview] AI 장치 등록 결과 Callback | bar: '21.08 3 to '21.09 4
[Tview] AI 설정 | bar: '21.08 3 to '21.09 4
[Tview] Thumbnail기반 이벤트 검색 연동 - 사람, 차량, 침입 - 선택 영역 - 영상 요약 | bar: '21.09 1 to '21.09 4
|  | [Tview] BI 통계 리포트 | [25 empty] | 8월 27일까지 API Spec. 전달 9월 24일까지 테스트 API 제공 | bar: '21.09 3 to '21.10 2
AI 카메라 사용자 매핑 | bar: '21.08 3 to '21.09 2
| 공통 | 공통 및 배치 | bar: '21.10 3 to '21.10 4
테스트 / 배포 | 단위 테스트 | 내부 기능단위 별 테스트 및 보완 | bar: '21.10 1 to '21.10 2
| 기능 테스트 (FT) | ADT 기능 테스트 대응 및 보완 | bar: '21.10 3 to '21.10 4
| 통합 테스트 (FOT) | ADT 통합 테스트 대응 및 보완 | bar: '21.11 1 to '21.11 3
| 배포/대응 | 앱 배포 / 대응 및 산출물 작업 | bar: '21.11 4
2. 업무/등급별 투입 M/M
구분 | 기술등급 | 투입 M/M 및 기간
PL/개발 | 특급 | 5M/M, 21.07 ~ 21.11
개발 | 고급 | 4M/M, 21.08 ~ 21.11
개발 | 중급 | 3M/M, 21.08 ~ 21.10